## EMISSÁRIO
MUNICIPIO DE INDIANÓPOLIS
Praça Caramuru, 150 – Centro – CEP 87.235-000
Fone (44) 3674-1108 – Fax (44) 3674-1560 - CNPJ nº 75.798.355/0001-77
E-mail: licitacao@indianopolis.pr.gov.br
INDIANÓPOLIS – PARANÁ
PLANILHA DE PREÇOS - LOTE 02 (EMISSÁRIO)
PROPONENTE:
MUNICÍPIO: |  | INDIANOPOLIS
PROJETO: |  | EXECUÇÃO DE EMISSÁRIO - RESIDENCIAL VILA NOVA II |  |  | Desconto | -20% | BDI: | 20%
CÓDIGO | CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | UNID | QUANT (a) | Unitário (b) | PREÇO
[6 empty] | Unitário (b) | Parcial (c=a.b) | Subtotal (R$)
1 |  | PRODUTO | [5 empty] | 0
1.1 | 74209/1 | LOCAÇÃO DA REDE | M | 436 | #REF! |  | 0
1.2 | 74077/2 | ESCAVAÇÃO DE VALAS ATÉ 2,5M DE PROFUNDIDADE | M³ | 1090 | #REF! |  | 0
1.3 |  | APILOAMENTO | M³ | 966 |  |  | 0
1.4 |  | FORNEC./ASSENT. / REJU./ TUBO DE 60CM | M | 436 |  |  | 0
1.5 |  | POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO | UD | 4 |  |  | 0
1.6 | 73822/2 | POÇO DE QUEDA | UD | 2 | #REF! |  | 0
1.7 |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
1.2 |  | DEMOLIÇÕES
| 73481 | DEMOLIÇÃO DE BANHEIROS E COBERTURAS | M² | 30 | #REF! |  | 0
| 74249/1 | #REF! | #REF! | 160 | 2.34 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | 0
|  | TOTAL GERAL | [5 empty] | 0
INDIANOPOLIS/PR, 14/02/2017

## cronograma (hidden)
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2012 - PMSJC
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DO CAIUÁ
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)
BAIRRO: CENTRO |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 120 dias
Código | Descrição dos Serviços | Prazo de Execução (dias) |  |  |  |  | Total Item (R$) | Coef. Infl. (%)
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120
1 | LOCAÇÃO DA REDE | % | 100% |  |  |  | 479.6 | 0.6202%
2 | ESCAVAÇÃO DE VALAS ATÉ 2,5M DE PROFUNDIDADE | % | 50% | 50% |  |  | 7575.5 | 9.796%
3 | APILOAMENTO | % |  | 50% | 50% |  | 15456 | 19.99%
4 | FORNEC./ASSENT. / REJU./ TUBO DE 60CM | % | 100% |  |  |  | 41420 | 53.56%
5 | POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO | % | 30% | 40% | 30% |  | 7400 | 9.569%
6 | POÇO DE QUEDA | % |  |  |  | 100% | 5000 | 6.466%
| TOTAL PARCELA | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 100%
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 77331.1
| TOTAL ACUMULADO | % | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | R$ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
INDIANOPOLIS, 13/12/2016
Luiz antonio felizari herrera
arquiteto e urbanista
CAU-BR A25905-5