## DADOS
#VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27477 | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
v005
Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | GIGOV | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA
1037978/29/2017 | 845684 | MARINGÁ-MR | MINISTÉRIO DAS CIDADES | PLANEJAMENTO URBANO | PLANEJAMENTO URBANO | 2017-09-25
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS |  |  | INDIANOPOLIS-PR | VARIAS RUAS | PAVIMENTAÇÃO E RECAPE DE RUAS DO MUNICÍPIO DE INDIANOPOLIS-PR
Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA |  | CNPJ | OBJETO DO CTEF |  | INÍCIO DA OBRA
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Elaboração do documento |  | CREA/CAU
Fiscalização |  | CREA/CAU | ART/RRT
Execução |  | CREA/CAU | ART/RRT
REPRESENTANTE TOMADOR / AG. PROMOTOR / TOMADOR
Nome |  | Cargo
EVENTOS
Núm do Evento | Título do Evento
1 | TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 1-TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO
2 | SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2-SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO
3 | BASE - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 3-BASE - PAVIMENTAÇÃO
4 | PINTURA | [5 empty] | 4-PINTURA
5 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 5-REVESTIMENTO
6 | MEIO FIO E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 6-MEIO FIO E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO
7 | URBANISMO DO PASSEIO - PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 7-URBANISMO DO PASSEIO - PAVIMENTAÇÃO
8 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 8-SINALIZAÇÃO
9 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9-SERVIÇOS PRELIMINARES
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
Informações gerais:
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não devem ser utilizadas versões do BROffice.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
a. Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
b. Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As demais células são de preenchimento Automático e estão bloqueadas para edição.
Instruções de preenchimento:
Aba DADOS
1º passo: Na aba Dados, preencher os dados do contrato e identificação dos responsáveis;
2º passo: Incluir e nomear os eventos (pode ser alterado posteriormente também);
Aba EVENTOGRAMA E QUANTITATIVOS
3º passo: Na aba Eventograma e Quantitativos, preencher os campos item, descrição e unidade a partir da planilha orçamentária da empresa vencedora da licitação;
4º passo: Em seguida, preencher as células da coluna Preço Total habilitadas na cor amarela somente para os itens de serviço;
Obs.1: A planilha considera como itens de serviço aqueles que possuem os campos unidade e preço total preenchidos. Caso esses campos não sejam preenchidos, a planilha considera o item como um totalizador, preenchendo-o de cinza.
5º passo: Preencher as frentes de obra;
6º passo: Agrupar os eventos a partir do preenchimento de números inteiros sequenciais para cada serviço na coluna Núm. Evento;
Obs.1: Serviços com mesmo número pertencerão ao mesmo agrupador de eventos.
Obs.2: Deve ser atribuído um número de evento para todos os serviços da planilha orçamentária.
Obs.3: Não deve ser preenchido número de evento para metas e níveis.
Obs.4: Todos os serviços do orçamento precisam estar com Evento definido para acessar as abas Detalhamento, Cronograma, PLE e Resumo de Acompanhamento.
7º passo: Informar as quantidades de cada serviço por frente de obra;
8º passo: Verificar se os preços totais dos serviços e o valor total do orçamento estão iguais aos da planilha orçamentária proposta pela empresa vencedora da licitação.
Aba DETALHAMENTO DE EVENTOS
Planilha gerada de forma automática a partir dos dados informados na aba Eventograma e Quantitativos e tem por objetivo discriminar:
· os serviços que compõem cada evento;
· os quantitativos de cada serviço por frente de obra e por evento;
· o valor total de cada evento;
· o valor total de cada agrupador;
· o valor total de cada frente de obra.
É possível visualizar os valores/quantidades no modo Eventos ou modo Orçamento, e visualizar os valores/quantidades em sua Totalidade, ou somente os Executados, ou somente os A Executar.
Aba CRONOGRAMA
9º passo: Informar nos campos em amarelo o número do período em que o evento será concluído. Se necessário, poderão ser usados os botões "Adicionar Ano" e "Excluir Ano" pra compatibilizar o cronograma mostrado abaixo com a necessidade do empreendimento.
Aba PLE
10º passo: Selecionar o número da medição a ser feita.
11º passo: Digitar a data da medição no quadro abaixo.
12º passo: Preencher os campos em amarelo com o um número inteiro referente à medição em questão (período em que os eventos foram executados).
Obs.1: Apenas preencher os eventos concluídos em sua totalidade. Não são considerados para fins de desembolso eventos parcialmente concluídos.
Obs.2: Não devem ser alterados os eventos já preenchidos em medições anteriores.
Aba RESUMO DE ACOMPANHAMENTO
Planilha gerada automaticamente com o resumo do acompanhamento, inclusive o total por meta (para preenchimento do RRE) e comparação do cronograma previsto com o cronograma realizado.
Orientações ao Tomador/Construtora:
1. Os formulários Eventograma e Quantitativos, Detalhamento de Eventos e Cronograma devem ser encaminhados para verificação e aceite pela CAIXA, preferencialmente, na fase de análise de engenharia, sendo admitida a sua apresentação para a
verificação do processo licitatório ou reunião de partida de obra e, obrigatoriamente, exigida até a primeira solicitação de desbloqueio de recursos.
2. Os dados preenchidos na aba Eventograma e Quantitativos não devem ser alterados ao longo do acompanhamento da obra, apenas no caso de reprogramação, quando deverá ser submetido a reanálise e aceite pela CAIXA.
3. A cada solicitação de recursos, a Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) deverá ser preenchida pelo Tomador e encaminhada à CAIXA em conjunto com a planilha Resumo de Acompanhamento.
VR - VOLTA REDONDA
VT - VITORIA
Importar PO
(MO 27476)
Editar Eventos

## Eventograma_e_Quantitativos
-16 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-14 | Evento | Evento | #VALUE! | R$ |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Eventograma e Quantitativos | [10 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
[60 empty] | Preço do Serviço por frente | [51 empty] | Preço dos Serviços executados
| Valor Total do Orçamento: R$ .0000 | [7 empty] | Frentes de Obra: | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS | RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI | RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS | RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS | RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS
0% | Nível | Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) | Núm. Evento | Título dos Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | meta |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | Meta | 1 | TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Meta | 1.1 | Limpeza mec. De terreno com remoçao de camada vegetal utilizando moto niveladora | m2 |  |  | 2059.41 | 1 | 1-TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 992.56; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 1431.41; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 696.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Meta | 1.2 | Escavação, carga de amterial de 1ª categoria utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional 13t e pá carregadeira | m3 |  |  | 2372.18 | 1 | 1-TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 205.59; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 296.39; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 144.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Meta | 1.3 | Transp comercial com caminhao basculante 6m3, rodovia pavimentada | m3xkm |  |  | 4072.13 | 1 | 1-TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 1027.95; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 1481.95; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 721.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Meta | 2 | SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Meta | 2.1 | Regularização e compactação do subleito - 100% PN | m2 |  |  | 4836.5 | 2 | 2-SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 992.56; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 1431.41; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 696.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Meta | 3 | BASE - PAVIMENTAÇÃO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Meta | 3.1 | Solo cimento (pista) 4% | m3 |  |  | 21723.56 | 3 | 3-BASE - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 131.18; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 189.44; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Meta | 3.2 | escavação, carga de amterial de 1ª categoria utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional 13t e pá carregadeira | m3 |  |  | 1513.1 | 3 | 3-BASE - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 131.18; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 189.44; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Meta | 3.3 | Transp comercial com caminhao basculante 6m3, rodovia pavimentada | m3xkm |  |  | 2597.41 | 3 | 3-BASE - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 655.895; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 947.195; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 458.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Meta | 4 | PINTURA | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Meta | 4.1 | Limpeza de superficie com jato de alta pressão de água e ar - recape | m2 |  |  | 6981 | 4 | 4-PINTURA | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 1443.8; RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: 499.38; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Meta | 4.2 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - recape | m2 |  |  | 5172.28 | 4 | 4-PINTURA | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 1443.8; RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: 499.38; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Meta | 4.3 | Imprimação com CM-30 - pavimentação | m2 |  |  | 13770.34 | 4 | 4-PINTURA | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 874.56; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 1262.91; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Meta | 5 | REVESTIMENTO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Meta | 5.1 | Trat. Sup. Triplo I5 - pavimentação | m2 |  |  | 39881.75 | 5 | 5-REVESTIMENTO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 874.56; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 1262.91; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Meta | 5.2 | Trat. Sup. Triplo I5 - recape | m2 |  |  | 46042.84 | 5 | 5-REVESTIMENTO | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 1443.8; RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: 499.38; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Meta | 5.3 | Capa Selante compreendendo aplicacao de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5l/m2, distribuição de agregados de 5 a 15kg/m2 e compactacao - pavimentação | m2 |  |  | 9400.11 | 5 | 5-REVESTIMENTO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 874.56; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 1262.91; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Meta | 5.4 | capa Selante compreendendo aplicacao de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5l/m2, distribuição de agregados de 5 a 15kg/m2 e compactacao - recape | m2 |  |  | 10852.28 | 5 | 5-REVESTIMENTO | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 1443.8; RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: 499.38; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Meta | 5.5 | Pré-misturado a frio com emulsão RM-1C com 1 cm - Recape | m3 |  |  | 11592.56 | 5 | 5-REVESTIMENTO | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 14.44; RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: 4.99; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Meta | 5.6 | Transp com caminhao basculante 10m3 de massa asfaltica DMT 17km rodovia pavimentada - recape | m3xkm |  |  | 625.72 | 5 | 5-REVESTIMENTO | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 245.48; RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: 84.83; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Meta | 6 | MEIO FIO E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Meta | 6.1 | Guia (meio fio) e sarjeta de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, guia 13cm base x 22 cm de altura, sarjeta 30cm base x 8,5cm de altura | ml |  |  | 29695.39 | 6 | 6-MEIO FIO E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 236; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 337; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Meta | 6.2 | Guia (meio fio) e sarjeta de concreto, moldado in loco em trecho curvo com extrusora, guia 13cm base x 22 cm de altura, sarjeta 30cm base x 8,5cm de altura | ml |  |  | 1679.54 | 6 | 6-MEIO FIO E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 18.84; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 15.72; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Meta | 6.3 | Guia (meio fio) e sarjeta de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, guia 11,5cm base x 22 cm de altura | ml |  |  | 400.64 | 6 | 6-MEIO FIO E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 7; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Meta | 7 | URBANISMO DO PASSEIO - PAVIMENTAÇÃO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Meta | 7.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco usinado, acabamento convencional, não armado e=7,0cm | m3 |  |  | 33651.66 | 7 | 7-URBANISMO DO PASSEIO - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 20.98; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 32.77; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Meta | 7.2 | Rampa p/ Deficiente (e=7,0cm- 5,10x1,50x1,80x1,80) pavimentação | ud |  |  | 7452.6 | 7 | 7-URBANISMO DO PASSEIO - PAVIMENTAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 8; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 8; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Meta | 8 | SINALIZAÇÃO | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Meta | 8.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro - pavimentacao e recape | m2 |  |  | 6452.14 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 22.4; RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: 38.4; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 22.4; RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 38.4; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 44.88; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Meta | 8.2 | Sinalização vertical - placa de pare - pavimentacao | und |  |  | 1117.24 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5 to RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6
32 | Meta | 8.3 | Sinalização vertical - placa esmaltada p/ identificacao de ruas dimensoes 50x25 - pavimentação | und |  |  | 2724.48 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 3; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 2; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Meta | 8.4 | Sinalização vertical - placa esmaltada p/ identificacao de ruas dimensoes 50x25 - recape | und |  |  | 2270.4 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 2; RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: 2; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Meta | 8.5 | Caiação em meio fio - pavimentacao | m2 |  |  | 911.41 | 8 | 8-SINALIZAÇÃO | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 66.08; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 94.56; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 47.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Meta | 9.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Meta | 9.1 | Placa da Obra em chapa de aço galvanizado (2,00x1,25) | m2 |  |  | 1060.63 | 9 | 9-SERVIÇOS PRELIMINARES | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Evento | Evento | TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO | R$ |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Evento | Evento | SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO | R$ |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Evento | Evento | BASE - PAVIMENTAÇÃO | R$ |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Evento | Evento | PINTURA | R$ |  |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Evento | Evento | REVESTIMENTO | R$ |  |  | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Evento | Evento | MEIO FIO E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO | R$ |  |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Evento | Evento | URBANISMO DO PASSEIO - PAVIMENTAÇÃO | R$ |  |  | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Evento | Evento | SINALIZAÇÃO | R$ |  |  | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Evento | Evento | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ |  |  | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDIANOPOLIS-PR, 30 de July de Thursday
| Local e Data | [8 empty] | RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: Responsável Técnico:; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 0; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 8: Responsável Técnico:; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 9: 0; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 14: Responsável Técnico:; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 15: 0; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 20: Responsável Técnico:; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 21: 0; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 26: Responsável Técnico:; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 27: 0; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 32: Responsável Técnico:; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 33: 0; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 38: Responsável Técnico:; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 39: 0; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 44: Responsável Técnico:; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 45: 0
[11 empty] | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0
Editar Planilha

## Detalhamento
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Detalhamento de Eventos | [7 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
Eventos
Orçamento
1
Todos
Executados
A Executar
1
[7 empty] | Frente de Obra: | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS | RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI | RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS | RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS | RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS
|  | Valor de Investimento: R$ .0000 |  |  |  |  | Total por Frente (R$): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Evento | Linha Orç | Item Orç | Título dos Eventos / Descrição Serviço | Unid. | Qtde. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 2 | 10 |  | 3 | 4 | 5 | 8
1 | Meta |  | 0 | 1 | TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Evento | 1 | 10000 | Evento | TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Meta | 1 | 0 | 1.1 | Limpeza mec. De terreno com remoçao de camada vegetal utilizando moto niveladora |  |  | 0 | 0 | 0 | 992.56 | 1431.41 | 696.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Meta | 1 | 0 | 1.2 | Escavação, carga de amterial de 1ª categoria utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional 13t e pá carregadeira |  |  | 0 | 0 | 0 | 205.59 | 296.39 | 144.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Meta |  | 0 | 2 | SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Meta | 1 | 0 | 1.3 | Transp comercial com caminhao basculante 6m3, rodovia pavimentada |  |  | 0 | 0 | 0 | 1027.95 | 1481.95 | 721.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Meta |  | 0 | 3 | BASE - PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Evento | 2 | 20000 | Evento | SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Meta | 2 | 0 | 2.1 | Regularização e compactação do subleito - 100% PN |  |  | 0 | 0 | 0 | 992.56 | 1431.41 | 696.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Evento | 3 | 30000 | Evento | BASE - PAVIMENTAÇÃO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Meta |  | 0 | 4 | PINTURA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Meta | 3 | 0 | 3.1 | Solo cimento (pista) 4% |  |  | 0 | 0 | 0 | 131.18 | 189.44 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Meta | 3 | 0 | 3.2 | escavação, carga de amterial de 1ª categoria utilizando trator de esteiras de 110 a 160HP com lamina, peso operacional 13t e pá carregadeira |  |  | 0 | 0 | 0 | 131.18 | 189.44 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Meta | 3 | 0 | 3.3 | Transp comercial com caminhao basculante 6m3, rodovia pavimentada |  |  | 0 | 0 | 0 | 655.895 | 947.195 | 458.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Meta |  | 0 | 5 | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Evento | 4 | 40000 | Evento | PINTURA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Meta | 4 | 0 | 4.1 | Limpeza de superficie com jato de alta pressão de água e ar - recape |  |  | 1443.8 | 499.38 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Meta | 4 | 0 | 4.2 | Pintura de Ligação com emulsão RR-2C - recape |  |  | 1443.8 | 499.38 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Meta | 4 | 0 | 4.3 | Imprimação com CM-30 - pavimentação |  |  | 0 | 0 | 0 | 874.56 | 1262.91 | 611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Evento | 5 | 50000 | Evento | REVESTIMENTO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Meta | 5 | 0 | 5.1 | Trat. Sup. Triplo I5 - pavimentação |  |  | 0 | 0 | 0 | 874.56 | 1262.91 | 611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Meta |  | 0 | 6 | MEIO FIO E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Meta | 5 | 0 | 5.2 | Trat. Sup. Triplo I5 - recape |  |  | 1443.8 | 499.38 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Meta | 5 | 0 | 5.3 | Capa Selante compreendendo aplicacao de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5l/m2, distribuição de agregados de 5 a 15kg/m2 e compactacao - pavimentação |  |  | 0 | 0 | 0 | 874.56 | 1262.91 | 611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Meta | 5 | 0 | 5.4 | capa Selante compreendendo aplicacao de asfalto na proporção de 0,7 a 1,5l/m2, distribuição de agregados de 5 a 15kg/m2 e compactacao - recape |  |  | 1443.8 | 499.38 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Meta |  | 0 | 7 | URBANISMO DO PASSEIO - PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Meta | 5 | 0 | 5.5 | Pré-misturado a frio com emulsão RM-1C com 1 cm - Recape |  |  | 14.44 | 4.99 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Meta | 5 | 0 | 5.6 | Transp com caminhao basculante 10m3 de massa asfaltica DMT 17km rodovia pavimentada - recape |  |  | 245.48 | 84.83 | 209.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Meta |  | 0 | 8 | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Evento | 6 | 60000 | Evento | MEIO FIO E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Meta | 6 | 0 | 6.1 | Guia (meio fio) e sarjeta de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, guia 13cm base x 22 cm de altura, sarjeta 30cm base x 8,5cm de altura |  |  | 0 | 0 | 0 | 236 | 337 | 170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Meta | 6 | 0 | 6.2 | Guia (meio fio) e sarjeta de concreto, moldado in loco em trecho curvo com extrusora, guia 13cm base x 22 cm de altura, sarjeta 30cm base x 8,5cm de altura |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 15.72 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Meta | 6 | 0 | 6.3 | Guia (meio fio) e sarjeta de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, guia 11,5cm base x 22 cm de altura |  |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Evento | 7 | 70000 | Evento | URBANISMO DO PASSEIO - PAVIMENTAÇÃO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Meta |  | 0 | 9.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Meta | 7 | 0 | 7.1 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco usinado, acabamento convencional, não armado e=7,0cm |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 32.77 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Meta | 7 | 0 | 7.2 | Rampa p/ Deficiente (e=7,0cm- 5,10x1,50x1,80x1,80) pavimentação |  |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Evento | 8 | 80000 | Evento | SINALIZAÇÃO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Meta | 8 | 0 | 8.1 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro - pavimentacao e recape |  |  | 22.4 | 38.4 | 22.4 | 38.4 | 44.88 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Meta | 8 | 0 | 8.2 | Sinalização vertical - placa de pare - pavimentacao |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Meta | 8 | 0 | 8.3 | Sinalização vertical - placa esmaltada p/ identificacao de ruas dimensoes 50x25 - pavimentação |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Meta | 8 | 0 | 8.4 | Sinalização vertical - placa esmaltada p/ identificacao de ruas dimensoes 50x25 - recape |  |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Meta | 8 | 0 | 8.5 | Caiação em meio fio - pavimentacao |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.08 | 94.56 | 47.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Evento | 9 | 90000 | Evento | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Meta | 9 | 0 | 9.1 | Placa da Obra em chapa de aço galvanizado (2,00x1,25) |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INDIANOPOLIS-PR, 30 de July de Thursday
|  | Local e Data | [5 empty] | 2: Responsável Técnico:; 3: 0; 8: Responsável Técnico:; 9: 0; 14: Responsável Técnico:; 15: 0; 20: Responsável Técnico:; 21: 0; 26: Responsável Técnico:; 27: 0; 32: Responsável Técnico:; 33: 0; 38: Responsável Técnico:; 39: 0; 44: Responsável Técnico:; 45: 0
[9 empty] | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0
Serviços:
Modo de Exibição:

## Cronograma
#VALUE! | #VALUE!
|  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Cronograma | [46 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO |  |  |  | 12
|  |  | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS | RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI | RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS | RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS | RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS
Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
1 | TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO | bar: RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1 to RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6
2 | SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO | bar: RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1 to RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6
3 | BASE - PAVIMENTAÇÃO | bar: RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1 to RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6
4 | PINTURA |  | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 1; RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: 1; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 2; RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 2; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 2; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 2
5 | REVESTIMENTO |  | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 1; RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: 1; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 2; RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 2; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 2; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 3
6 | MEIO FIO E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO |  | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 2; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 2; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 2
7 | URBANISMO DO PASSEIO - PAVIMENTAÇÃO |  | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 3; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 3; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 3
8 | SINALIZAÇÃO |  | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1: 3; RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI 2: 3; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 3; RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS 4: 3; RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS 5: 3; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 6: 3
9 | SERVIÇOS PRELIMINARES | bar: RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1 to RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 50
Cronograma |  |  | RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 1; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 7: 2; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 11: 3; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 15: 4; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 19: 5; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 23: 6; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 27: 7; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 31: 8; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 35: 9; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 39: 10; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 43: 11; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 47: 12
Parcela | bar: RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 7; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 11; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 15; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 19; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 23; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 27; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 31; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 35; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 39; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 43; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 47
|  |  | R$ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Acumulado | bar: RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 7; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 11; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 15; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 19; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 23; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 27; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 31; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 35; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 39; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 43; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 47
|  |  | R$ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
INDIANOPOLIS-PR, 30 de July de Thursday
Local e Data |  |  | RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 39: Responsável Técnico:; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 40: 0
[41 empty] | CREA / CAU: | 0
Adicionar Ano
Excluir Ano

## PLE
#VALUE! | #VALUE!
|  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Planilha de Levantamento de Eventos | [46 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO |  |  |  | 12
[24 empty] | % Realizado Acum.: | 0% | [6 empty] | Período: | DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO | [13 empty] | Medição: | 1
[51 empty] | 1 | 1.
|  |  | RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS | RUA GUARANIS ENTRE: AV. IVAI E RUA LUIZ ZIVIANI | RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS | RUA NELSON LORENA NEIA ENTRE: RUA JUSTILIANO S. DE CARVALHO, RUA EDUARDO R. FORMIGONI E RUA ANTONIO DIAS | RUA CURUA ENTRE: RUA JUTAI, EUA PURUS E RUA TUPINAMBAS | RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS
Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)
1 | TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO
2 | SUBLEITO - PAVIMENTAÇÃO
3 | BASE - PAVIMENTAÇÃO
4 | PINTURA
5 | REVESTIMENTO
6 | MEIO FIO E SARJETA - PAVIMENTAÇÃO
7 | URBANISMO DO PASSEIO - PAVIMENTAÇÃO
8 | SINALIZAÇÃO
9 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Datas das medições
Medições |  |  | RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3: 1; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 7: 2; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 11: 3; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 15: 4; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 19: 5; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 23: 6; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 27: 7; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 31: 8; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 35: 9; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 39: 10; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 43: 11; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 47: 12
Período | bar: RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 7; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 11; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 15; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 19; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 23; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 27; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 31; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 35; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 39; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 43; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 47
|  |  | R$ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Acumulado | bar: RUA ANTONIO DIAS ENTRE: RUA OIAPOC E RUA TROMBETAS 1; RUA PURUS ENTRE: RUA CURUA E RUA TROMBETAS 3; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 7; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 11; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 15; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 19; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 23; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 27; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 31; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 35; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 39; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 43; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 47
|  |  | R$ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
INDIANOPOLIS-PR, 30 de July de Thursday
Local e Data |  |  | RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 40: Resp. Tec. Fiscal.:; RUA CURUA ENTRE: AV. TUPINAMBAS E RUA BAICARIS 41: 0
[42 empty] | CREA / CAU: | 0
[42 empty] | ART: | 0
Adicionar 12 medições
Excluir 12 Medições

## Resumo_de_Acompanhamento
#VALUE! |  | 0 | 0 | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  | 0 | #VALUE!
|  |  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Resumo de Acompanhamento | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
ACOMPANHAMENTO | [10 empty] | Valor de Investimento: R$ .00000 | METAS
N.º da Medição | N.º do Período | Data da medição | Valores Medidos (R$) |  | % Global |  | % Global Previsto | Prazo Decorrido (dias) | Equivalente dias-obra | Dias Atraso (-) Adiant. (+) | % Atraso / Adiant. | # Meta | Valores Medidos Acum. (R$)
|  |  | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado
-
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 1 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 2 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 3 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 4 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 5 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 6 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 7 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 8 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 9 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 10 | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 11 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #DIV/0! |  |  | 12 | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 13 | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 14 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 15 | 0
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 16 | 0
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 17 | 0
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 18 | 0
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 19 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 20 | 0
21 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE!
22 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE!
23 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE!
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE!
Total Medido Acumulado |  |  |  | 0 |  | 0% |  |  | Dias Adiant. / Atraso:
INDIANOPOLIS-PR, 30 de July de Thursday
Local e Data | [8 empty] | Resp. Tec. Fiscal.: | 0
| CREA / CAU: | [7 empty] | CREA / CAU: | 0
| ART: | [7 empty] | ART: | 0

## CronoPrev (hidden)
1 | 1900-01-30 | 31 | 31 | 0% | 0%
PREVISTO
N.º do Período | Data Base |  |  | % Global Previsto
|  |  |  | No mês | Acumulado
0 | 0
1 | 1900-01-30 | 31 | 31 | 0% | 0%
2 | 1900-02-28 | 29 | 60 | 0% | 0%
3 | 1900-03-30 | 30 | 90 | 0% | 0%
4 | 1900-04-30 | 31 | 121 | 0% | 0%
5 | 1900-05-30 | 30 | 151 | 0% | 0%
6 | 1900-06-30 | 31 | 182 | 0% | 0%
7 | 1900-07-30 | 30 | 212 | 0% | 0%
8 | 1900-08-30 | 31 | 243 | 0% | 0%
9 | 1900-09-30 | 31 | 274 | 0% | 0%
10 | 1900-10-30 | 30 | 304 | 0% | 0%
11 | 1900-11-30 | 31 | 335 | 0% | 0%
12 | 1900-12-30 | 30 | 365 | 0% | 0%